## Anexa 1
Anexa 1
Perioada de mobilizare. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor din perioada de mobilizare
A. | Obligațiile exclusive ale Operatorului
Nr. crt. | Activitate / Obligație | UM | Indicator / UM | Termen maxim admis | Observații, după caz | Eșalonare progres verificabil(%) | Penalități pentru neîndeplinirea la termen | Sancțiune ce duce la Încetarea Contractului?
în termenul maxim admis
ziua
1 | constituirea garanției de bună execuție (”GBE”) | % | 10* | 5 | maxim 5 zile lucrătoare conform art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016, respectiv cel mult 15 zile calendaristice de la semnarea Contractului, numai cu o justificare prealabilă din partea Delegatului | 100% | NU | DA
2 | angajarea și mobilizarea personalului cheie și al celor de execuție necesar prestării serviciului | % | 100** | 10 | maxim 10 zile lucrătoare | 100% | DA, tip P1 | DA, după un termen maxim de 20 zile lucrătoare de la semnarea Contractului
3 | procurarea și instalarea unor aparate și sisteme de măsurare proprii a consumului de utilități | % | 100** | 10 | maxim 10 zile lucrătoare | 100% | DA, tip P1 | DA, după un termen maxim de 20 zile lucrătoare de la semnarea Contractului
NOTĂ:
*Din valoarea totală a Contractului
**Conform datelor din Propunerea tehnică
TIP PENALITĂȚI:
P1 | Penalitate de 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim admis
B. | Obligațiile comune ale DELEGATULUI și DELEGATARULUI
Nr. crt. | Activitate / Obligație | UM | Indicator / UM | Termen maxim admis | Observații, după caz | Eșalonare progres verificabil(%)
în termenul maxim admis
|  |  |  | ziua |  | 6-7
1 | predarea - de către A.D.I. ECOLECT MUREȘ, respectiv primirea - de către Operator a Stației TMB Sânpaul | % | 100% | 8-9 | predarea se va face de către A.D.I. ECOLECT MUREȘ în colaborare cu Consiliul Județean Mureș, conform graficului propus de Operator | 100%

## Anexa 2
Anexa 2
Avize / Acorduri / Recepții
Denumire | Nr. | Data emiterii | Revizuiri
Certificat de urbanism | 43 | 05.10.2010
Acord de mediu emis pentru întreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in județul Mureș” | SB 14 | 17.12.2009
Autorizație integrată de Mediu | MS 3 | 22.03.2016 | 18.02.2022
Aviz sanitar emis pentru întreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in județul Mureș” | 1303 | 19.05.2009
Aviz de amplasament Electrica SA | MSC.899 | 2008
Înștiințare SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud | 727/1469 | 13.02.2009
Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului National pentru PUZ si realizarea investitiei | 40 | 16.06.2010
Aviz EON Gaz Distribuție Târgu Mureș pentru PUZ | 933 | 2008
Aviz EON Gaz Distribuție Târgu Mureș pentru realizarea investitiei | 83 | 2009
Aviz ISU „Horea” al județului Mureș | 1 775 149 | 30.04.2010
Aviz Direcția Silvică Târgu Mureș pentru întreg proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Mures” | 3998 | 14.05.2009
Autorizație de gospodărire a apelor | 10 | 11.01.2022
Aviz tehnic de racordare Electrica S.A. | 70301109619 | 27.01.2009
PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sânpaul | 32 | 2008
Autorizație de construire | 9 | 07.11.2012

## Anexa 3
Anexa 3
Aria Delegării
Nr. crt. | Zona | UAT arondat | Nr. locuitori* | DATE INS
1 | 1 | Oraș Iernut | 8473 | BAHNEA | 3528
2 | 1 | Oraș Luduș | 14757 | BALA | 618
3 | 1 | Oraș Ungheni | 7007 | BALAUȘERI | 4852
4 | 1 | Com. Acățari | 5170 | MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ | 116033
5 | 1 | Com. Ațintiș | 1500 | MUNICIPIUL REGHIN | 29742
6 | 1 | Com. Bahnea | 3528 | MUNICIPIUL SIGHIȘOARA | 23927
7 | 1 | Com. Bichiș | 715 | MUNICIPIUL TÂRNAVENI | 20604
8 | 1 | Com. Bogata | 1845 | ORAȘ IERNUT | 8473
9 | 1 | Com. Chețani | 2468 | ORAȘ LUDUȘ | 14757
10 | 1 | Com. Crăciunești | 4338 | ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI | 5414
11 | 1 | Com. Cuci | 1734 | ORAȘ SÂNGEORGIU DE PADURE | 4875
12 | 1 | Com. Gălești | 2271 | ORAȘ SARMAȘU | 6186
13 | 1 | Com. Gheorghe Doja | 3101 | ORAȘ SOVATA | 9703
14 | 1 | Com. Iclănzel | 1902 | ORAȘ UNGHENI | 7007
15 | 1 | Com. Ogra | 2442 | ACAȚARI | 5170
16 | 1 | Com. Papiu Ilarian | 827 | ADAMUȘ | 4993
17 | 1 | Com. Păsăreni | 1758 | ALBEȘTI | 5392
18 | 1 | Com. Sânger | 2133 | ALUNIȘ | 3058
19 | 1 | Com. Sânpaul | 4320 | APOLD | 3065
20 | 1 | Com. Suplac | 2047 | AȚINTIȘ | 1500
21 | 1 | Com. Tăureni | 919 | BAGACIU | 2542
22 | 2 | Mun. Târgu Mureș | 116033 | CRISTEȘTI | 5592
23 | 2 | Oraș Miercurea Nirajului | 5414 | CUCERDEA | 1293
24 | 2 | Com. Band | 6126 | BAND | 6126
25 | 2 | Com. Bereni | 1188 | BATOȘ | 3876
26 | 2 | Com. Corunca | 4407 | BEICA DE JOS | 2459
27 | 2 | Com. Cristești | 5592 | BERENI | 1188
28 | 2 | Com. Eremitu | 3952 | BICHIȘ | 715
29 | 2 | Com. Ernei | 5843 | BOGATA | 1845
30 | 2 | Com. Glodeni | 3678 | BRÂNCOVENEȘTI | 3559
31 | 2 | Com. Gornești | 5072 | BREAZA | 2197
32 | 2 | Com. Hodoșa | 1179 | CEUAȘU DE CÂMPIE | 5992
33 | 2 | Com. Livezeni | 4610 | CHEȚANI | 2468
34 | 2 | Com. Mădăraș | 1475 | CHIBED | 1730
35 | 2 | Com. Măgherani | 1332 | CHIHERU DE JOS | 1762
36 | 2 | Com. Pănet | 5725 | COROISÂNMARTIN | 1330
37 | 2 | Com. Sâncraiu de Mureș | 10403 | CORUNCA | 4407
38 | 2 | Com. Sângeorgiu de Mureș | 9688 | COZMA | 515
39 | 2 | Com. Sântana de Mureș | 6612 | CRACIUNEȘTI | 4338
40 | 2 | Com. Vărgata | 1681 | CRAIEȘTI | 755
41 | 3 | Mun. Sighișoara | 23927 | FÂNTÂNELE | 4854
42 | 3 | Com. Albești | 5392 | CUCI | 1734
43 | 3 | Com. Apold | 3065 | DANEȘ | 4743
44 | 3 | Com. Daneș | 4743 | DEDA | 3933
45 | 3 | Com. Saschiz | 2080 | EREMITU | 3952
46 | 3 | Com. Vânători | 4131 | ERNEI | 5843
47 | 4 | Mun. Reghin | 29742 | OGRA | 2442
48 | 4 | Com. Aluniș | 3058 | FARAGAU | 1687
49 | 4 | Com. Batoș | 3876 | GALEȘTI | 2271
50 | 4 | Com. Beica de Jos | 2459 | GANEȘTI | 3131
51 | 4 | Com. Brâncovenești | 3559 | GHEORGHE DOJA | 3101
52 | 4 | Com. Breaza | 2197 | GHINDARI | 3034
53 | 4 | Com. Chiheru de Jos | 1762 | GLODENI | 3678
54 | 4 | Com. Cozma | 515 | GORNEȘTI | 5072
55 | 4 | Com. Deda | 3933 | GREBENIȘU DE CÂMPIE | 1681
56 | 4 | Com. Fărăgău | 1687 | GURGHIU | 5530
57 | 4 | Com. Gurghiu | 5530 | HODAC | 4942
58 | 4 | Com. Hodac | 4942 | HODOȘA | 1179
59 | 4 | Com. Ibănești | 4049 | IBANEȘTI | 4049
60 | 4 | Com. Ideciul de Jos | 1998 | ICLANZEL | 1902
61 | 4 | Com. Lunca | 2078 | IDECIU DE JOS | 1998
62 | 4 | Com. Lunca Bradului | 1666 | LIVEZENI | 4610
63 | 4 | Com. Petelea | 3088 | LUNCA | 2078
64 | 4 | Com. Răstolița | 1729 | LUNCA BRADULUI | 1666
65 | 4 | Com. Rușii Munți | 1827 | MADARAȘ | 1475
66 | 4 | Com. Solovăstru | 3205 | MAGHERANI | 1332
67 | 4 | Com. Stânceni | 1325 | MICA | 4821
68 | 4 | Com. Suseni | 2357 | MIHEȘU DE CÂMPIE | 2140
69 | 4 | Com. Vătava | 1709 | NADEȘ | 2864
70 | 4 | Com. Voivodeni | 1575 | NEAUA | 1231
71 | 5 | Mun. Târnăveni | 20604 | RÂCIU | 3289
72 | 5 | Com. Adămuș | 4993 | PANET | 5725
73 | 5 | Com. Băgaciu | 2542 | PAPIU ILARIAN | 827
74 | 5 | Com. Cucerdea | 1293 | PASARENI | 1758
75 | 5 | Com. Gănești | 3131 | PETELEA | 3088
76 | 5 | Com. Mica | 4821 | POGACEAUA | 1890
77 | 6 | Oraș Sângeorgiu de Pădure | 4875 | ȘINCAI | 1499
78 | 6 | Oraș Sovata | 9703 | SOLOVASTRU | 3205
79 | 6 | Com. Bălăușeri | 4852 | RASTOLIȚA | 1729
80 | 6 | Com. Chibed | 1730 | RUȘII-MUNȚI | 1827
81 | 6 | Com. Coroisânmartin | 1330 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | 10403
82 | 6 | Com. Fântânele | 4854 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | 9688
83 | 6 | Com. Ghindari | 3034 | SÂNGER | 2133
84 | 6 | Com. Nadeș | 2864 | SÂNPAUL | 4320
85 | 6 | Com. Neaua | 1231 | SÂNPETRU DE CÂMPIE | 2723
86 | 6 | Com. Sărățeni | 1625 | SÂNTANA DE MUREȘ | 6612
87 | 6 | Com. Vețca | 753 | SARAȚENI | 1625
88 | 6 | Com. Viișoara | 1802 | SASCHIZ | 2080
89 | 6 | Com. Zagăr | 1080 | ȘAULIA | 1892
90 | 7 | Oraș Sărmașu | 6186 | ZAU DE CÂMPIE | 3108
91 | 7 | Com. Băla | 618 | STÂNCENI | 1325
92 | 7 | Com. Ceuașu de Câmpie | 5992 | SUPLAC | 2047
93 | 7 | Com. Crăiești | 755 | SUSENI | 2357
94 | 7 | Com. Grebenișu de Câmpie | 1681 | TAURENI | 919
95 | 7 | Com. Miheșu de Câmpie | 2140 | VALEA LARGA | 2834
96 | 7 | Com. Pogăceaua | 1890 | VÂNATORI | 4131
97 | 7 | Com. Râciu | 3289 | VARGATA | 1681
98 | 7 | Com. Sânpetru de Câmpie | 2723 | VATAVA | 1709
99 | 7 | Com. Șăulia | 1892 | VEȚCA | 753
100 | 7 | Com. Șincai | 1499 | VIIȘOARA | 1802
101 | 7 | Com. Valea Largă | 2834 | VOIVODENI | 1575
102 | 7 | Com. Zau de Câmpie | 3108 | ZAGAR | 1080
TOTAL |  |  | 518193 | MURES | 518193
Notă:
Conform date INS preluate în luna octombrie 2024*

## Anexa 4
Anexa 4
Descrierea Stației TMB
1. Descrierea amplasamentului
Amplasamentul TMB Sânpaul este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureș și Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găsește pe latura vestică, la limitele dintre comunele Ogra (în vest) și Sânpaul (în est). Amplasamentul aparține domeniului public al județului Mureș, administrator fiind Consiliul Județean Mureș.
2. Zonarea funcțională
a) Drum de acces din drumul național, cu parte carosabilă de 7 m lățime și acostamente, șanțuri laterale, exterior amplasamentului. b) Aria de servicii II - corespunzătoare zonei administrative propriu-zise, cuprinde: - garaj; - clădirea administrativă; - garaj TMB; - hala TMB; - ventilație TMB / biofiltru; - spațiu tehnic - șopron; - stație pompare ape menajere SP2; - parcări și platforme rutiere, punct de alimentare electricitate. c) Platforma de descompunere deșeuri (parte a instalației TMB) cuprinde: - platforma de maturare; - platforma de descompunere intensivă; - padocurile de descompunere intensivă; - bazin de primă ploaie; - rigole perimetrale pluviale. d) Zona protejată lateral prin ziduri de sprijin - aria de servicii II - pe laturile de est și sud - zid de sprijin cu lungimea de 181,5 m și înălțimi variabile, de la 2.0 la 5.6 m. Zona platformelor de tratare biologică - pe laturile de est și sud - zid de sprijin cu lungimea de 430 m cu înălțimi variabile, de la 1.8 la 5.6 m. Zona de tratare biologică - pe laturile nord și vest - zid de sprijin cu lungimea de 215 m și înălțimi de la 3.5 la 5.4 m. Zidurile de sprijin sunt realizate din beton armat, având în spate un strat drenant din piatră spartă, protejat de geotextil. Apele sunt colectate de stratul drenant, preluate de o rigolă și descărcate în rigolele de colectare principale. Taluzurile pantelor sunt prevăzute cu geogrile, pentru prevenirea aparației unor fenomene erozionale.
3. Utilizarea amplasamentului
Suprafața destinată este de 6.26 ha pentru stația TMB, pe care sunt amplasate hala de tratare mecanică, platforme pentru descompunerea intensă și maturare. Hala de tratare mecano-biologicã este o construcție metalică cu parter înalt (înălțimea la streaşină 7,40 m) şi o suprafațä de 2.544 mp. Interiorul halei este separat in zona de recepție a deşeurilor, cu o suprafață de 630 mp, separată de un perete din beton cu înălțimea de 3 m şi zona alocată echipamentelor pentru tratarea mecanică. Pardoseala este o placă din beton armat cu grosimea de 20 cm, construcția fiind realizatã din panouri sandwich montate pe structură de grinzi metalice. Hala lucrează în regim hipobaric, aerul fiind aspirat şi tratat într-o instalație de filtrare instalată in apropiere. Accesul autovehiculelor se face prin două uși de acces prevăzute cu perdele din cauciuc situate pe latura nordică.
Acestea descarcă deşeurile direct pe pardoseală de unde acestea sunt manevrate cu ajutorul încărcătoarelor. Echipamentele destinate tratării mecanice sunt instalate în două linii de producție, echipate identic, care cuprind fiecare: - tocător Husmann HL II 1622 cu o productivitate de 16 - 35 t/h; - sită rotativă / ciur rotativ de deșeuri tip ADARCO (dimensiuni 2000 mm diametru, lungime totală 9,4 m) cu o productivitate de 25 t/h, cu dimensiunea ochiurilor din tambur de 100 mm; - separator magnetic overband tip Starmag AG-CH UL 27 140, cu magnet permanent (bandă cu dimensiuni 1000 x 2484 mm) pentru materialele feroase; - sisteme ADARCO de transport pe bandă pentru fiecare categorie de sort de deșeu. Ffacția mai mare de 100 mm (refuzul de ciur) este stocată pe fiecare linie de proces în containere de 40 mc care Simt Schimbate și evacuate la DDN eu ajutorul unui camion hooklift. Materialul feros este colectat în boxpaleți de 1,8 mc, manevrați local cu ajutorul unui încărcator frontal. Fracția sub 100 mm care a trecut prin ciur, cu ajutorul benzilor transportoate este evacuată din clădire pe latura sudică, unde este amenajat un șopron. Aici ea poate fi manevrată direct, de pe platforma betonată cu ajutorul încărcatoarelor frontale în benele autocamioanelor sau poate fi colectată direct, în containere de 40 mc. Hala este încalzită electric cu ajutorul a 6 aeroterme electrice - turbosuflante montate la nivelul gurilor de aspirație a aerului (6,5 m). Perimetral este dispusă rețeaua de incendiu (inelar, în interior), dotată cu hidranți. Pentru controlul emisiilor, hala TMB este ventilată continuu, în regim hipobaric, cu ajutorul unui sistem interior de extractie (m ta lic tubular, montat deasupra echipamentelor) având debitul de 21.000 mc/h. Aerul este condus în clădirea adiacentă halei TMB unde sunt instalate ventilatorul, filtrul de praf și compresorul aferent filtrului. După trecerea prin filtru, aerul este trecut, de jos în sus, prin biofiltrul realizat pentru controlul mirosurilor.
a) Platforma de tratare intensivă (compostare) prezintă următoarele caracteristici: - suprafața totală de 22.250 mp; - 9 celule/padocuri delimitate lateral prin pereți din beton armat cu înălțimea de 1 m și lungimea de 46 m, cu lățimea utilă dintre pereți de 8 m; - este păstrată o distanță de gardă de 2 m între fiecare două padocuri; - volumul util al unei grămezi într-uri padoc cca. 828 mc. Fracția biodegradabilă din deșeurile tratate mecanic este distribuită apoi în zona de tratare intensivă, utilizând tehnologia GORE. b) Platforma de maturare prezintă următoarele caracteristici: După trecerea celor patru săptămâni de descompunere intensă, retragerea membranei și curățirea padocului pentru un nou ciclu de operare, deșeul pretratat biologic este mutat, cu camionul, pe platforma alăturată de maturare. Aici, deșeul este depozitat sub formă de grămadă (cu volumul util de 570 mc/gramadă) și timp de 8 sbptămani va suporta o degradare aerobă mai puțin intensă - grămada nu va fi acoperită. Produsul rezultat (MOAC — material organic asemănător compostului) este analizat în laborator, și în funcție de analiză rezultată, este cântărit, fiind: - valorificat ca material de acoperire a celulelor zilnice de depozitare; - valorificat sub formă de compost (2.000 t/an); - valorificat sub formă de combustibil alternativ derivat din deșeuri (5.000 t/an); - valorificat sub formă de material pentru reamenajare peisagistică (3.000 t/an); - eliminat prin depozitare în DDN Sânpaul.
c) Lista de utilaje și vehicule de pe amplasament puse la dispoziția Delegatului
|  |  | Nr. crt. | Tip utilaj | Marca, caracteristic | Observații
|  |  | 1 | Măturătoare stradale |  | Platformele exterioare și interior hală STMB Sânpaul
|  |  | 2 | Vehicule pick-up | IVECO Daily 55S17, transport mixt, bena 5 t, 7 persoane, diesel, Euro J | 2 bucăți, exclusiv pentru STMB Sânpaul
|  |  | 3 | Camion cu benă | MAN TGS, benă 40 mc, diesel, Euro 5 | 1 bucată, exclusiv pentru STMB Sânpaul
|  |  | 4 | Camioane cu benă | RENAULT BA09N3, Euro 5 | 2 bucăți, exclusiv pentru STMB Sânpaul
|  |  | 5 | Încărcătoare frontale | HYUNDAI HL-757 9, diesel, 4 roti motoare, vol cupă 2,8 mc | 3 bucăți, exclusiv pentru STMB Sânpaul
|  |  | 6 | Container metalic deșeuri | ADARCO 40 mc, metalice cu cârlig pentru transport auto | 5 bucăți, exclusiv pentru STMB Sânpaul
4. Tratarea mecano-biologică
În TMB Sânpaul sunt tratate deșeurile municipale colectate în amestec printr-o combinație de procese mecanice și biologice. În procesul de tratare mecano-biologică sunt separate mecanic deșeurile valorificabile material și energetic, iar deșeurile reziduale rezultate sunt tratate biologic (aerob).
Data generale privind capacitate TMB Sânpaul:
Localitate amplasament: localitatea Sânpaul
Trepta de tratare | Capacitate proiectată | Tip deșeuri tratate
Mecanică | 130.000 t/an | 20 03 01 deșeuri municipale în amestec 20 02 01 fracțiune care poate fi transformată în compost – deșeuri provenite din grădini și parcuri 20 03 02 deșeuri din piețe
Biologică | 45.000 t/an | 20 03 01 deșeuri municipale în amestec 20 02 01 fracțiune care poate fi transformată în compost – deșeuri provenite din grădini și parcuri 20 03 02 deșeuri din piețe
Program de lucru impus
Luni - Vineri: 2 schimburi / zi Sâmbătă: 1 schimb / zi

## Anexa 5
Anexa 5
Inventarul proceselor specifice activității TMB (conform cap. 8.3.2 din Autorizația de Mediu)
Nr. crt. | Numele procesului | Locul procesului | Descriere | Capacitate maximă
1 | Accesul în incintă Cântărire și verificarea documentelor de proveniență și trasabilitate | DDN și TMB | Este permis numai vehiculelor aparținând operatorilor de salubritate autorizați sau societăților comerciale care notifică în prealabil intenția eliminării deşeurilor prin depozitare. Accesul se realizează numai pe platformele betonate. Accesul necontrolat în vederea descărcării deşeurilor în incintă nu este posibil. Se realizează înregistrarea transporturilor. Cântarirea deșeurilor se efectuează pe două platforme de 50 tone. ai căror senzori sunt conectați la un sistem informațional de evidență. Cantitatea de deșeuri este înregistrată prin diferența dintre greutatea vehiculului la intrare și la ieșire din amplasament. | Max 50 t
2 | Inspecția pentru acceptare | DDN și TMB | Inspecția pentru acceptare și verificarea conformării conținutului transportului cu lista deșeurilor acceptate la depozitare se realizează vizual, înainte de cântărire. În situația identificării prezenței deșeurilor periculoase, în măsura posibilității separării acestora, transportul poate fi acceptat, materialele neconforme fiind returnate proprietarului. În situația contaminării întregului volum de deșeuri, acesta este refuzat la tratare. Pentru asemenea evenimente se păstrează înregistrări în documentele de evidență. Întrucât 90% dintre transporturi vor fi efectuate în vehicule închise / containere, verificarea se va efectua la locul de descărcare în TMB (hală tratare mecanică) sau DDN. Se va realiza recepția și îndepărtarea deșeurilor neconforme, înainte de tratarea mecanică. | Nu este cazul
3 | Tratarea mecanică a deșeurilor | TMB | Se realizează descărcarea deșeurilor în hala de tratare mecanică direct pe pardoseala halei, în zona desemnată. Are loc o inspecție vizuală și o validare a acceptării lotului în instalație. Eventualele neconformități privind acceptarea conduc la izolarea și încărcarea în containere a respectivelor deșeuri. Manevrarea deșeurilor în hala de tratare mecanică se realizează mecanizat, utilizând încărcătoarele frontale. Presupune o succesiune de operații desfășurate în totalitate în incinta halei, pe două linii tehnologice: - Descărcare deșeuri - Sortare deșeuri - Mărunțire (în tocător) a deșeurilor - Sitare (ciur rotativ 100 mm), în urma procesului se vor separa fracțiile compostabile prin cernere în ciurul rotativ fix - Separare metale (recuperare) - Separare și colectare refuz de ciur - Separare și colectare fracție biodegradabilă | 208 t/zi pt. 1 schimb
4 | Colectarea materialelor reciclabile | TMB | Separare și stocare în recipienti adecvați, în vederea valorificării. | Nu este cazul
5 | Transport spre depozit a refuzului de ciur | TMB | Fracția mai mare de 100 mm (refuz de ciur) este încărcată în containere metalice care sunt preluate de mijloacele de transport (hooklift) și transportate la DDN Sânpaul, fiind localizat pe același amplasament | 17.500 t/an 145 t/zi (medie)
6 | Tratarea biologică intensivă | TMB | Fracția mai mică de 100 mm (biodegradabilă) este scoasă pe benzi transportoare în exteriorul halei, sub șopron. Aici poate fi descărcată direct pe platforma betonată sau colectată în containere așezate sub bandă. Cu mijloacele de transport din dotare se transportă ulterior la zona de tratare biologică, după cântărirea prealabilă. Zona de tratare biologică presupune remanierea în grămezi, pe platformă în aer liber, în cele 9 padocuri prevăzute cu aerare subterană, control de proces, canalizare și acoperire automată cu membrana semipermeabilă GORE. Timp tratare biologică intensivă: 4 săptămâni | 45.500 t/an 115 t/zi (medie)
7 | Maturare | TMB | Deșeurile tratate intensiv se realizează pe platforma amenajată, în grămezi formate și remaniate (după caz) cu ajutorul încărcătoarelor frontale. Între cele două etape de tratare biologică, controlul cantităților prin cântărire este opțional. Timp maturare: 8 săptămâni | 35.500 t/an 90 t/zi (medie)
8 | Analize de laborator | TMB | În funcție de rezultatele de la laborator și, în funcție de caracteristici, MOAC este transportat la DDN sau transportat și valorificat prin terți. | Nu este cazul
9 | Transport spre depozit al deșeului stabilizat | TMB | Deșeul stabilizat (maturat) este încărcat în mijloacele auto, cântărit și transportat la DDN. | 5.150 t/an
10 | Valorificare deșeuri tratate biologic | TMB | Încărcare în mijloacele auto, cântărire și transport la terți (în funcție de analizele de laborator) | 30.000 t/an
11 | Ventilare și epurare aer hală TMB | TMB | Hala TMB lucrează în depresiune, debitul exhaustat fiind uscat, filtrat mecanic și trecut prin biofiltru. | 21.000 mc/h
Notă:
Inventarul proceselor se regăsește la pct. 8.3.2. din Autorizația integrată de mediu nr. MS 3 / 22.03.2016, revizuită la data de 18.02.2022. Autorizație pusă la dispoziție de Consiliul Județean Mureș. Tabel completat cu date conform Manualului de operare al TMB Sânpaul.

## Anexa 6
Anexa 6
Indicatori tehnici privind țintele Contractuale
Descriere indicator | Ținta
Reducerea masei deșeurilor organice: | minim 25%
Cantitate anuală procesată: | max. 130.000 tone
Program de lucru impus: | L-V, 8 ore/schimb / 2 (două) schimburi / zi S, 8 ore/schimb / 1 (un) schimb / zi Zile de activitate / an: 312 Zile de activitate cu două schimburi/zi: 260 Zile de activitate cu un schimb/zi: 52
Cantități procesate / ziua de activitate: | Cantitate minimă procesată / zi (L-V): 417 to/zi Cantitate minimă procesată / AN (L-V): 108.240 to/an Cantitate minimă procesată / zi (S): 208 to/zi Cantitate minimă procesată / AN (L-V): 10.816 to/an Cantitate minimă de procesat / AN (L-S): 119.056 to/an

## Anexa 7
Anexa 7
Riscuri
Nr. Crt. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Consecințe, contribuția financiară a Delegatului | Managementul riscului
|  |  | Delegatar | Delegat
Riscuri generale
1 | Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză | Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.
2 | Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice | Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximale) ca urmare a aplicării unor politici publice | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3 | Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate | Preturile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximale, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4 | Întârzieri la plata facturilor de salubritate | Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială | 50% | 50% | Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului | Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existența unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de salubrizare Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5 | Falimentul Delegatului | Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat. | 100% |  | Imposibilitatea prestării serviciilor | Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație
6 | Forța majoră | Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate | 50% | 50% | Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare. | Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare.
7 | Modificări legislative | Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului | 50% | 50% | O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări | Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
Riscuri generale asociate perioadei de operare a TMB Sânpaul
1 | Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale | Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari | 100% |  | Aceste situații pot genera costuri suplimentare | În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
2 | Întreținere și reparare echipamente | Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații |  | 100% | Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate | Delegatul are dreptul sa încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice asociate perioadei de operare a TMB Sânpaul
1 | Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mari decât cele planificate | Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității |  | 100% | Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și a veniturilor încasate | Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/utilaje și angajarea de personal suplimentar, după caz
2 | Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mici decât cele planificate | Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului | 50% | 50% | Scăderea cantității de deșeuri duce în mod direct la scăderea veniturilor încasate | În situația în care se înregistreze o cantitate de deșeuri mai mică față de cantitatea estimata la data contractării, Delegatul este îndreptățit sa solicite aprobarea unei modificări a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza conform Ordin ANRSC 640/2022
3 | Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în TMB | Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi tratate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la TMB | 50% | 50% | Este necesară tratarea mecano-biologică a acestor deșeuri sau tratarea/eliminarea lor în alte instalații, după caz | Deșeurile vor fi transferate de Operatorul TMB și transportate, pe cheltuiala sa, la alte instalații de tratare/valorificare, respectiv la DDN
4 | Fluctuația pieței materialelor valorificabile | Veniturile realizate din valorificarea materialelor tratate mecano-biologic pot fluctua corelat cu evoluția pieței și independent de performanța instalațiilor (în cazul operării conforme) | 50% | 50% | Veniturile obținute vor fi transferate la Delegatar, prin scăderea acestora pe factura emisă de către operatorul TMB. Scăderea veniturilor rezultate din valorificarea deșeurilor tratate duce implicit la scăderea veniturilor incasate de unitatea administrativ teritorială. | Delegatul este obligat să elaboreze o strategie de marketing pentru deșeurile reciclabile obținute în urma tratării mecano-biologice, prin care să asigure cele mai bune soluții de vânzare a acestor materiale reciclabile, valorificabile energetic, la cele mai bune prețuri de pe piață

## Anexa 8
Anexa 8
Indicatori de performanță
Nr. Crt. | Descrierea indicatorului | Valoarea minimă a indicatorului / Ținta | Penalitate | Frecvența propusă de monitorizare
1. | INDICATORI OBLIGATORII CONFORM Anexa 5^1 din O.U.G. NR. 92/2021 PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR
1.1 | Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimisă anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecanico-biologică (%) | 3% | 160 lei/tonă | Semestrial
2. | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONTRACTUALI
2.1 | Cantitatea medie anuală totală de deșeuri reziduale recepționate și procesate la stație, pe parcursul unui an (t) | min. 119.056 t | 5 euro / t neasigurată | Anual*
2.2 | Cantitatea minimă impusă pentru eliminare la instalațiile de valorificare energetică (ex. instalații de coincinerare a deșeurilor în fabricile de ciment) | min. 15.000 t | 5 euro / t neasigurată | Anual*
2.3 | Cantitatea redusă de la depozitare, raportată la cantitatea de la intrare în TMB | min 19% reducere, la care se adaugă diferența între procentul suplimentar din ofertă și 28% | 50% din taxa de mediu aferentă fiecărei tone nereduse | Semestrial / Anual / La încetarea Contractului
3. | INDICATORI DE CALITATE A OPERĂRII
3.1 | Numărul maxim admisibil de omisiuni ale inregistrarilor de cantitati intrate sau iesite de la TMB | 0 | 1.000 lei / omisiune | Semestrial
3.2 | Numărul de cazuri in care deseurile neconforme au fost depozitate temporar pe amplasamentul TMB pentru o durată mai mare de 24 de ore | max. 1 caz / an | 4.000 lei / caz | Semestrial
3.3 | Omisiunea de a instiinta Delegatarul în mai putin de 48 de ore cu privire la defectarea vreunui echipament si a masurilor de repunere in functiune, conservarea lor, aducerea sau retragerea de echipamente mobile proprii de pe amplasament. Numar de evenimente pe an | 0 | 0,01% pe zi de întârziere, din valoarea anuală a contractului pentru anul de raportare | Semestrial
3.4 | Numărul maxim de situații în care documentele prezentate conțin erori sau inadvertente cu privire la receptia si livrarea de materiale pe parcursul unui an, incluzand cantitati și conformarea compoziției | max. 4 situații / an | 3.000 lei pentru fiecare situație care depășește maximul impus | Anual
3.5 | Numarul maxim de intarzieri, pe an, la transmiterea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale, ca si a celorlalte rapoarte (in termenele și condițiile din Caietul de sarcini cu privire la raportări), inclusiv netransmiterea oricărei situații/informații solicitată de AC | max. 1 situație/an | 3.000 de lei pentru fiecare încălcare | Semetrial
3.6 | Numărul maxim de întârzieri pe an de la îndeplinirea programului de întreținere și reparații | max. 2 evenimente / an | 5.000 lei / întârziere | Anual
3.7 | Omisiunea de a mentine complete, vizibile si in buna stare a marcajelor, indicatoarelor, panourilor de avertizare si publicitate | max. 3 evenimente / an | 1.000 lei / eveniment | Anual
3.8 | Omisiunea de asigura paza și securitatea în conformitate cu Planul de pază și securitate | 0 | 7.000 lei / eveniment | Anual
3.9 | Omisiunea autorizării persoanelor care intra in amplasament si/sau prezenta de persoane intruse fără înștiințarea Delegatarului | max. 1 eveniment / an | 1.000 lei / eveniment | Anual
*În situația Contractului atribuit prin NFP, dacă Contractul va ajunge la încetare înainte de cele 12 luni ale unui an calendaristic
Valoarea indicatorului țintă se va recalcula după următoarea formulă:
R = Q / Nr. L
unde: R reprezintă Recalculare indicator țintă; Q reprezintă cantitatea minimă anuală; Nr. L reprezintă numărul de luni de
operare

## Anexa 9
Anexa 9
Calcul Indicatori de performanță
Descriere | UM | Valoare
CALCUL INDICATOR 1.1 Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimisă anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică
Cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică | tone |  | se completează manual
Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimisă anual la reciclare | tone |  | se completează manual
Perioada de raportare | luni |  | se completează manual
Ținta minimă conform indicator | % | 3%
Ținta minimă de atins | tone | 0
Ținta atinsă | tone | 0
Procentaj de reciclare atins | % | #DIV/0!
Atingere indicator | - | #DIV/0!
Valoare Penalitate aplicabilă | lei/tonă | 160
Valoare Penalitate aplicabilă Operatorului | lei | 0 | 160
CALCUL INDICATOR 2.1 Cantitatea medie anuală totală de deșeuri reziduale recepționate și procesate la stație, pe parcursul unui an (t)
Cantitate medie procesată la TMB | tone |  | se completează manual
Perioada de raportare | luni |  | se completează manual
Ținta minimă de atins conform indicator | tone | 0
Diferență tone neprocesate | tone | 0
Valoare Penalitate aplicabilă | euro/tonă | 5
Curs valutar BNR (din ziua aplicării penalității sau ultimul publicat de BNR) | lei |  | se completează manual
Penalitate calculată | lei | 0
CALCUL INDICATOR 2.2 Cantitatea minimă impusă pentru eliminare la instalațiile de valorificare energetică (ex. instalații de coincinerare a deșeurilor în fabricile de ciment)
Cantitate transportată la valorificatori autorizați | tone |  | se completează manual
Perioada de raportare | luni |  | se completează manual
Ținta minimă de atins conform indicator | tone | 0
Diferență tone nevalorificate energetic | tone | 0
Valoare Penalitate aplicabilă | euro/tonă | 5
Curs valutar BNR (din ziua aplicării penalității sau ultimul publicat de BNR) | lei |  | se completează manual
Penalitate calculată | lei | 0
CALCUL INDICATOR 2.3 Cantitatea redusă de la depozitare, raportată la cantitatea de la intrare în TMB
Cantitatea intrată la TMB | tone |  | se completează manual
Cantitate depozitată la DDN | tone |  | se completează manual
Ținta minimă | % | 19%
Ținta minimă | tone | 0
Cantitatea redusă efectiv | tone | 0
Procent reducere efectivă | % | 0%
Diferență tone nereduse | tone | 0
Taxa de mediu (CEC) | lei/tonă | 160
Procent penalizare (50% din CEC) | % | 50%
Penalitate calculată | lei | 0

## Anexa 10
Anexa 10
Resurse umane
Nr. Crt. | Funcție | Nr. | Atribuții minime de îndeplinit
Personal-cheie
1 | Manager de contract – Șef stație TMB | 1 | a) Coordonarea operațiunilor zilnice ale stației Asigurarea funcționării eficiente și continue a instalației de tratare mecano-biologică, conform procedurilor și reglementărilor specifice b) Gestionarea contractelor și relațiilor cu clienții și partenerii Monitorizarea și asigurarea respectării termenilor contractuali în relația cu furnizorii, clienții și subcontractorii implicați în procesele de operare c) Monitorizarea performanței tehnice a instalației Supravegherea parametrilor operaționali și tehnici ai echipamentelor pentru a asigura atingerea obiectivelor de performanță și respectarea normelor de mediu d) Supervizarea echipei operaționale Coordonarea și instruirea personalului din stație, precum și alocarea eficientă a resurselor umane pentru îndeplinirea sarcinilor e) Planificarea și implementarea întreținerii preventive și corective Organizarea lucrărilor de mentenanță pentru a reduce riscurile de defecțiuni și pentru a prelungi durata de viață a echipamentelor e) Asigurarea conformității legale și de mediu Monitorizarea conformității cu reglementările locale, naționale și europene privind gestionarea deșeurilor și protecția mediului f) Gestionarea bugetului stației Planificarea și controlul bugetelor pentru operarea și întreținerea instalației, precum și pentru proiectele de modernizare sau îmbunătățire
g) Elaborarea și actualizarea documentației tehnice Pregătirea rapoartelor periodice, actualizarea planurilor operaționale și gestionarea documentației tehnice și de mediu h) Identificarea și implementarea măsurilor de optimizare Analizarea performanțelor operaționale și propunerea de soluții pentru creșterea eficienței și reducerea costurilor de operare i) Gestionarea situațiilor de urgență Elaborarea planurilor de intervenție în caz de incidente sau urgențe și coordonarea implementării acestora pentru a minimiza impactul asupra mediului și continuității operațiunilor
2 | Asistent manager | 1 | a) Suport operațional pentru managerul de stație Asistarea managerului în coordonarea operațiunilor zilnice ale instalației, inclusiv monitorizarea proceselor și activităților b) Monitorizarea conformității procedurilor Verificarea respectării procedurilor interne și a reglementărilor de mediu în cadrul operațiunilor zilnice c) Pregătirea documentației și rapoartelor Redactarea și actualizarea rapoartelor operaționale, tehnice sau administrative, conform cerințelor managerului sau autorităților d) Gestionarea comunicării interne și externe Menținerea unei comunicări eficiente între echipele operaționale și manageri, precum și între stație și partenerii externi, clienți sau autorități e) Coordonarea activităților administrative Suport în gestionarea sarcinilor administrative, cum ar fi întocmirea documentelor, organizarea ședințelor și arhivarea datelor f) Monitorizarea stocurilor și a materialelor necesare Urmărirea consumului de materiale, piese de schimb și alte resurse operaționale, asigurând aprovizionarea la timp g) Suport în gestionarea echipei Sprijinirea managerului în organizarea programului de lucru al personalului și în supervizarea activităților acestora
h) Participarea la întreținerea și mentenanța preventivă Asistarea în planificarea și monitorizarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă a echipamentelor i) Asigurarea respectării măsurilor de siguranță Monitorizarea implementării măsurilor de siguranță și sănătate la locul de muncă și raportarea eventualelor abateri j) Analiza și raportarea problemelor operaționale Identificarea și raportarea problemelor sau a neconformităților operaționale către managerul de stație și propunerea de soluții pentru remediere
3 | Șef operațiuni TMB | 2 | a) Coordonarea activităților operaționale ale stației Planificarea și supervizarea proceselor de tratare mecano-biologică pentru a asigura funcționarea continuă și eficientă a instalației b) Monitorizarea performanței operaționale Urmărirea indicatorilor de performanță ai stației, precum eficiența separării și tratarea deșeurilor, pentru a respecta cerințele de mediu și calitatea proceselor c) Gestionarea echipei operaționale Organizarea și coordonarea personalului implicat în operarea instalației, asigurându-se că sarcinile sunt distribuite și îndeplinite corespunzător d) Supervizarea conformității proceselor Asigurarea respectării procedurilor operaționale standard (SOP) și a reglementărilor legale în domeniul managementului deșeurilor și al protecției mediului. e) Coordonarea lucrărilor de întreținere Planificarea și supervizarea activităților de mentenanță preventivă și corectivă pentru a minimiza timpul de nefuncționare a instalației f) Identificarea și remedierea problemelor operaționale Supravegherea proceselor pentru a detecta devierile sau disfuncționalitățile și implementarea măsurilor de corectare adecvate
g) Elaborarea rapoartelor operaționale Pregătirea rapoartelor periodice privind performanța instalației, conformitatea cu reglementările și starea echipamentelor. h) Optimizarea proceselor operaționale Identificarea oportunităților de îmbunătățire a eficienței operaționale și propunerea de soluții inovatoare pentru reducerea costurilor și creșterea productivității
4 | Inginer Tehnolog - Specializarea Chimie Industriala (Experienta in managementul deseurilor) | 1 | a) Monitorizarea conformității cu reglementările de mediu Asigurarea respectării legislației naționale și europene privind managementul deșeurilor și protecția mediului în cadrul instalației b) Gestionarea documentației de mediu Întocmirea și actualizarea documentelor necesare, precum planurile de gestionare a deșeurilor, rapoartele de mediu și declarațiile de conformitate c) Supravegherea fluxurilor de deșeuri Monitorizarea și raportarea fluxurilor de deșeuri tratate în stație, inclusiv cantitățile și tipurile de deșeuri prelucrate d) Coordonarea proceselor de separare și tratare Asigurarea că procesele de tratare mecano-biologică sunt realizate conform standardelor de mediu și cu eficiență maximă e) Realizarea auditurilor de mediu Organizarea și efectuarea auditărilor interne pentru a evalua conformitatea cu normele de mediu și a identifica posibile îmbunătățiri f) Gestionarea relației cu autoritățile de mediu Comunicarea și colaborarea cu autoritățile relevante, precum Agenția pentru Protecția Mediului, pentru obținerea autorizațiilor necesare și pentru raportarea conformă
g) Implementarea programelor de sustenabilitate Dezvoltarea și implementarea inițiativelor pentru reducerea impactului asupra mediului, economisirea resurselor și promovarea principiilor de economie circulară h) Formarea și instruirea personalului Organizarea de sesiuni de instruire pentru personal, pentru a asigura cunoașterea și aplicarea corectă a politicilor de mediu și a procedurilor de gestionare a deșeurilor
5 | Manager SSM-SU | 1 | a) Elaborarea și implementarea politicilor SSM-SU Dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și procedurilor privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și situațiile de urgență (SU), conform legislației în vigoare b) Identificarea și evaluarea riscurilor Realizarea analizei riscurilor la locurile de muncă și implementarea măsurilor necesare pentru a reduce sau elimina pericolele c) Organizarea instruirilor periodice pentru angajați Planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire pentru angajați cu privire la normele SSM și SU, inclusiv simulări de evacuare și intervenție în caz de urgență d) Monitorizarea conformității cu legislația SSM-SU Verificarea respectării normelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență, efectuând audituri interne și inspecții e) Gestionarea echipamentelor de protecție Asigurarea disponibilității și utilizării corecte a echipamentelor individuale de protecție (EIP) și a altor mijloace de siguranță de către angajați f) Coordonarea intervențiilor în caz de urgență Elaborarea planurilor de intervenție pentru situații de urgență, coordonarea echipei de intervenție și colaborarea cu autoritățile relevante în caz de incidente
g) Investigarea incidentelor și accidentelor de muncă Analiza cauzelor incidentelor sau accidentelor și propunerea de măsuri corective și preventive pentru a preveni repetarea acestora h) Colaborarea cu autoritățile și instituțiile competente Comunicarea și raportarea către autoritățile de reglementare, cum ar fi ITM sau ISU, a incidentelor, auditurilor sau altor aspecte legate de SSM-SU i) Asigurarea dotării cu echipamente de prim ajutor și SU Verificarea stocurilor și funcționalității echipamentelor necesare în caz de urgență (stingătoare, truse de prim ajutor, detectoare de gaze, etc.) j) Îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă Propunerea și implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea siguranței și sănătății în muncă, reducerea riscurilor și crearea unui mediu de lucru sigur și conform normelor
6 | Contabil | 1 | a) Evidența contabilă a operațiunilor financiare Înregistrarea tranzacțiilor financiare zilnice în sistemul contabil, conform legislației și reglementărilor în vigoare b) Gestionarea facturilor și plăților Emiterea și verificarea facturilor către clienți, înregistrarea plăților și gestionarea termenelor scadente c) Pregătirea situațiilor financiare periodice Elaborarea bilanțurilor, conturilor de profit și pierdere și a altor rapoarte financiare periodice cerute de management sau autorități d) Urmărirea fluxului de numerar Monitorizarea intrărilor și ieșirilor de numerar pentru a asigura disponibilitatea fondurilor necesare operațiunilor instalației. e) Calcularea și declararea taxelor și impozitelor Asigurarea conformității cu reglementările fiscale prin calcularea corectă a TVA-ului, impozitelor și altor contribuții, precum și depunerea declarațiilor fiscale f) Întocmirea și gestionarea documentelor contabile Organizarea și arhivarea documentelor contabile, cum ar fi chitanțele, ordinele de plată și extrasele bancare g) Suport în audituri și controale financiare Colaborarea cu auditorii sau inspectorii fiscali pentru furnizarea documentației necesare și răspunsul la solicitările acestora
h) Analiza costurilor și raportarea către management Urmărirea costurilor operaționale ale instalației și pregătirea analizelor financiare pentru a sprijini deciziile manageriale i) Gestionarea relației cu băncile și furnizorii Menținerea comunicării eficiente cu instituțiile bancare și furnizorii pentru plăți, contracte și alte tranzacții financiare j) Monitorizarea respectării legislației financiare și contabile Asigurarea că toate operațiunile contabile respectă legislația și reglementările aplicabile, actualizând procedurile în funcție de modificările legislative
| TOTAL personal-cheie alocat | 7
Personal operativ
1 | Mecanic încărcător | 2 | a) Operarea încărcătorului frontal Manevrarea utilajului pentru transportul și manipularea materialelor în cadrul instalației, cum ar fi deșeurile solide și materialele procesate b) Întreținerea zilnică a încărcătorului Verificarea stării tehnice a utilajului, cum ar fi nivelul de ulei, combustibil, starea anvelopelor și alte componente, înainte de începerea lucrului c) Curățarea și întreținerea utilajului Asigurarea curățeniei și igienizării încărcătorului pentru a preveni acumularea de materiale care ar putea afecta funcționarea d) Respectarea normelor de siguranță Utilizarea încărcătorului conform normelor de protecție a muncii și securitate pentru a evita accidentele și deteriorarea utilajului e) Încărcarea și descărcarea materialelor Manevrarea încărcătorului pentru a transporta și depozita deșeurile sau materialele tratate în locațiile desemnate f) Identificarea și raportarea defecțiunilor Observarea eventualelor probleme tehnice la încărcător și raportarea acestora superiorilor pentru intervenții de reparație g) Colaborarea cu echipa operațională Comunicare constantă cu personalul instalației pentru a asigura fluxul eficient al materialelor și respectarea planului de operare
h) Asigurarea preciziei în manevrare Încărcarea corectă a materialelor pentru a evita pierderile, deteriorările sau contaminarea în timpul procesului de manipulare i) Monitorizarea consumului de combustibil și materiale auxiliare Urmărirea utilizării resurselor pentru a raporta consumul și pentru a planifica aprovizionarea j) Participarea la lucrările de mentenanță preventivă Sprijinirea echipei tehnice în activitățile de întreținere și reparații periodice pentru a prelungi durata de viață a utilajului
2 | Șofer de camion/volist | 20 | a) Transportul materialelor în cadrul instalației Efectuarea transportului de deșeuri, materiale procesate sau reziduuri între diferitele secțiuni ale instalației, conform instrucțiunilor primite b) Manevrarea în siguranță a camionului/volistului Operarea camionului sau a volistului respectând normele de siguranță și regulile interne ale instalației c) Încărcarea și descărcarea materialelor Participarea la operațiunile de încărcare și descărcare a deșeurilor sau materialelor prelucrate, asigurându-se că acestea sunt manipulate corect d) Întreținerea zilnică a utilajului Verificarea utilajului înainte de utilizare, incluzând nivelurile de ulei, combustibil, lichide și starea generală a echipamentului e) Curățarea utilajului Asigurarea curățeniei camionului sau volistului, pentru a preveni contaminarea sau acumularea de reziduuri f) Monitorizarea stării tehnice a utilajului Identificarea și raportarea către superiori a oricăror defecțiuni sau probleme tehnice apărute la utilaj g) Respectarea traseelor și orarelor Urmărirea cu strictețe a traseelor stabilite pentru transport și respectarea timpilor alocați pentru fiecare operațiune
h) Respectarea normelor de mediu și siguranță Manipularea materialelor conform reglementărilor de mediu și procedurilor de siguranță, pentru a preveni incidentele sau contaminarea i) Colaborarea cu echipa operațională Lucrul în strânsă legătură cu operatorii instalației și alți șoferi pentru a asigura o bună coordonare a activităților j) Raportarea activităților zilnice Întocmirea sau actualizarea rapoartelor privind activitatea zilnică (transporturile efectuate, cantitățile manipulate, probleme întâmpinate)
3 | Muncitor calificat (sortator) | 1 | a) Sortarea manuală a deșeurilor Identificarea și separarea materialelor reciclabile (plastic, metal, hârtie, sticlă) și a celor nereciclabile de pe benzile transportoare b) Verificarea calității materialelor sortate Asigurarea că materialele sortate sunt conforme cu cerințele stabilite pentru reciclare sau tratare c) Îndepărtarea materialelor neconforme Identificarea deșeurilor periculoase, contaminate sau interzise și îndepărtarea acestora conform procedurilor interne d) Întreținerea locului de muncă Menținerea curățeniei și ordinii în zona de sortare pentru a preveni accidentele și a asigura un mediu de lucru sigur e) Raportarea problemelor operaționale Informarea superiorilor despre orice probleme întâlnite, cum ar fi echipamente defecte sau volume anormale de deșeuri f) Monitorizarea fluxului de deșeuri pe benzi Supravegherea benzii transportoare pentru a preveni blocajele și pentru a menține un flux constant de materiale g) Respectarea normelor de siguranță Aplicarea măsurilor de protecție personală, utilizând echipamentele de protecție corespunzătoare, precum mănuși, ochelari sau măști
h) Colaborarea cu echipa Lucrul în echipă pentru a asigura o sortare eficientă și respectarea normelor de calitate și cantitate i) Participarea la activități de instruire Participarea la cursurile sau sesiunile de formare organizate pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile legate de sortare și siguranță j) Întocmirea rapoartelor de sortare Notarea cantităților și tipurilor de materiale sortate, precum și raportarea eventualelor incidente legate de procesul de sortare
4 | Muncitor salubrizare operator | 4 | a) Colectarea deșeurilor în interiorul instalației Efectuarea operațiunilor de colectare a deșeurilor din diferitele zone ale instalației pentru a menține curățenia și ordinea b) Manipularea materialelor de pe liniile de procesare Încărcarea și descărcarea materialelor pe benzile transportoare sau în echipamentele de tratare, conform procedurilor c) Curățarea și igienizarea spațiilor de lucru Asigurarea curățeniei în zonele operaționale, inclusiv echipamentele și platformele utilizate pentru sortare sau tratare d) Verificarea stării echipamentelor utilizate Inspectarea periodică a uneltelor și echipamentelor de curățare pentru a asigura funcționarea optimă și siguranța e) Întreținerea zonei de depozitare temporară a deșeurilor Curățarea și organizarea spațiilor de depozitare pentru a evita acumularea necontrolată de materiale f) Gestionarea containerelor și platformelor de colectare Golirea și curățarea containerelor de deșeuri, precum și menținerea în stare bună a acestora g) Respectarea normelor de protecție a muncii și siguranță Utilizarea echipamentului de protecție personală și respectarea strictă a regulilor privind siguranța în muncă
h) Raportarea problemelor tehnice sau operaționale Informarea superiorilor despre eventualele defecțiuni ale echipamentelor, obstacolele operaționale sau orice alte situații care necesită intervenție i) Suport pentru echipele operaționale Asistența oferită echipelor care lucrează la sortare, încărcare sau tratare, atunci când este necesar j) Participarea la activități de întreținere preventivă Implicarea în curățarea și întreținerea echipamentelor utilizate în procesul de tratare mecano-biologică pentru a preveni uzura prematură
| TOTAL personal operativ alocat | 27