PROGRAM DE INVESTIȚII

(Anexa nr. 6 la Contractul de delegare)

Capitolul I – Dispoziții generale

- Prezentul Program de Investiții reprezintă documentul asumat de Ofertantul declarat câștigător și are caracter obligatoriu pe toată durata Contractului.

- Toate investițiile prevăzute mai jos sunt considerate minime și obligatorii, fiind necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite prin Contract și Caietul de sarcini.

- Ofertantul are obligația să completeze tabelul cu:

  - termene de realizare (în luni sau date calendaristice);

  - valorile estimate și valorile propuse (lei, fără TVA).

Capitolul II – Investiții pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)

A. Echipamente

| Nr. crt. | Denumire echipament/utilaj | UM | Cantitate | Termen maxim | Ofertant – Termen propus | Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separator cu aer Nihot incl. filtru recirculare | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 2 | Presă de balotat automată | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 3 | Pâlnie pantalon cu tambur | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 4 | B-11 Bandă reversibilă 1 1400x4000 0 gr. | buc | 2 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 5 | B-10 Bandă colectoare sort <100 mm 1400x17000 7 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 6 | B-09 Bandă fracție grea 1000x7000 25 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 7 | B-08 Bandă fracție ușoară 1200x7500 17 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 8 | B-07 Bandă alimentare Nihot 1200x10000 7 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 9 | B-06 Bandă colectoare sort >100 mm 1200x17000 7 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 10 | B-05 Bandă evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 11 | B-04 Bandă evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 12 | B-03 Bandă alimentare tocător 2 1400x7000 11 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 13 | B-02 Bandă pâlnie pantalon 1400x12500 9 gr. | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 14 | B-01 Bandă metalică alimentare tocător 1 1800x24000 (0+30 gr.) | buc | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |

B. Structuri metalice

| Nr. crt. | Structură metalică | UM | Cantitate | Termen maxim | Ofertant – Termen propus | Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scări | buc | 2 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 2 | Platforme | ans | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 3 | Suport pâlnii vibrante | ans | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 4 | Pâlnii diverse | ans | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 5 | Hală metalică completă platformă tratare biologică (L=31 m; l=125 ml; H=3,5 zid; H total = 5,5 ml + 1,5 ml) | ans | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |

C. Alte investiții

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Termen maxim | Ofertant – Termen propus | Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de sortare automată NRI VIS (lățime 2800 mm, v=3,6 m/sec, inclusiv compresor, benzi și structuri) | sistem | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |
| 2 | Instalația electrică și de automatizare (dulap electric cu toate componentele) | ans | 1 | 6 luni de la T7 | … | … | … |

D. Activități conexe pentru inițierea și implementarea investițiilor la STMB

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Termen maxim | Ofertant – Termen propus | Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 2 | Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică) | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 3 | Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 4 | Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 5 | Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 6 | Asistență tehnică din partea proiectantului | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |

|Notă: T0 = Data emiterii ordinului de începere a persioadei de mobilizare.

Capitolul III – Investiții pentru Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)

A. Obiective principale

| Nr. crt. | Obiectiv investiție | Termen maxim | Ofertant – Termen propus | Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construire Celula nr. 2 inclusiv realizare post TRAFO | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 2 | Tratare levigat | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 3 | Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 4 | Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 5 | Realizare utilități | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 6 | Realizare sistem de supraveghere | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 7 | Monitorizare | 18 luni de la T7 | … | … | … |
| 8 | Închiderea Celulei nr. 2 după epuizarea capacității de depozitare | la finalizarea capacității totale de depozitare din Celula nr. 2 |  | Valoarea va fi determinată prin Proiectul tehnic elaborat la momentul atingerii unui grad de umplere de maxim 75% | … |
| 9 | Lucrările pentru închidere a Celulei nr. 1 a Depozitului de deșeuri nepericuloase | la finalizarea capacității totale de depozitare din Celula nr. 1 |  | Valoarea este cea din devizul general prevăzut în Anexa 6 la Caietul de sarcini | … |

B. Activități conexe pentru inițierea și implementarea investițiilor la DDN

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Termen maxim | Ofertant – Termen propus | Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 2 | Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 3 | Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025 | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |
| 4 | Asistență tehnică din partea proiectantului | buc | 1 | 6 luni de la T0 | … | … | … |

Capitolul IV – Grafic de implementare (se va completa de către ofertant)

| Nr. crt. | Activitate/Investiție | Termen maxim (lunar) | Ofertant – Termen propus | Data estimată începere | Document generator | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... n |  |  |  |  |  |  |